## Sheet1
贵阳市2022年住房保障信息公开（网上统一格式）
一、年度建设计划任务（公示日期：任务下达后20个工作日内公开）
住房类别 | 年度任务 |  |  |  |  | 实际建设
| 套 |  | 总建筑面积（平方米） |  |  | 套 |  | 总建筑面积（平方米）
观山湖区保障性住房（公租房） | 200 |  | 12000 |  |  | 200 |  | 12000
贵阳市见龙路经济适用住房（理想城项目） | 500 |  | 24656.62 |  |  | 500 |  | 24656.62
贵阳市花溪区2019年公租房项目 | 200 |  | 13800 |  |  | 200 |  | 13800
白云区云城公租房 | 200 |  | 12000 |  |  | 200 |  | 12000
贵阳市马家湾乌当区公租房 | 1300 |  | 13994.28 |  |  | 1340 |  | 140000
开阳县2019年公租房项目 | 200 |  | 16632.6 |  |  | 200 |  | 16632.6
2019年新筹集公租房建设项目 | 200 |  | 15955.3 |  |  | 244 |  | 19990.42
贵州轮胎股份有限公司公租房二期项目 | 400 |  | 17995.32 |  |  | 400 |  | 17995.32
清镇市百花社区公租房建设项目 | 800 |  | 48000 |  |  | 800 |  | 48000
清镇市百花社区公租房建设项目 | 348 |  | 20880 |  |  | 348 |  | 20880
开阳县2021年公租房项目 | 200 |  | 16632.6 |  |  | 200 |  | 16632.6
合计
二、年度建设计划项目清单及工程进度（公示日期：进度要求每月更新，没有变化的要求每月更改公示日期为最新））
项目名称 | 住房类别 | 建设规模（套） | 建设地点 | 工程进度
|  |  |  | 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工（备案） | 配套基础设施建设情况
观山湖区保障性住房（公租房） | 公租房 | 200 | 观山湖金华镇 | √ | √
贵阳市见龙路经济适用住房（理想城项目） | 公租房 | 500 | 南明区青年路 | √ | √ | √ | √ | √
贵阳市花溪区2019年公租房项目 | 公租房 | 200 | 花溪区上板组 | √ | √ | √ | √ | √
白云区云城公租房 | 公租房 | 200 | 白云区艳山红镇艳山红村 | √ | √ | √ | √ | √
贵阳市马家湾乌当区公租房 | 公租房 | 1300 | 乌当区马家湾 | √ | √ | √
开阳县2019年公租房项目 | 公租房 | 200 | 开阳县致富大道旁 | √ | √ | √ | √ | √
2019年新筹集公租房建设项目 | 公租房 | 200 | 息烽息永靖镇 | √ | √ | √ | √ | √
贵州轮胎股份有限公司公租房二期项目 | 公租房 | 400 | 修文县扎佐镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √
清镇市百花社区公租房建设项目 | 公租房 | 800 | 清镇市城北新区三号路南段北侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √
清镇市百花社区公租房建设项目 | 公租房 | 348 | 清镇市城北新区三号路南段北侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √
开阳县2021年公租房项目 | 公租房 | 200 | 开阳县西城街道办 | √
三、已开工（竣工）项目基本信息（公示日期：项目开工竣工后20个工作日内更新）
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积（平方米） | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 进展情况
长冲路五期廉租房 | 公租房 | 19808 | 404 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | 2010 | 已竣工
乌当区松溪路廉租房 | 公租房 | 13715 | 280 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 中国华西工程设计建设有限公司 | 贵州省建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 2010 | 已竣工
金狮小区顺海团廉租房 | 公租房 | 9797 | 200 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 贵阳宇建建设监理有限公司 | 2010 | 已竣工
天力柴油机有限公司廉租房 | 公租房 | 31135 | 638 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 中国华西工程设计建设有限公司 | 贵州省建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 重庆林鸥监理咨询有限公司 | 2010 | 已竣工
花溪区桐木岭廉租房 | 公租房 | 80000 | 1600 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州化工建设公司、贵州省建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 2010 | 已竣工
红岩B地块一期 | 公租房 | 23702 | 480 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 北京蓝图工程设计有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 2010 | 已竣工
金华镇廉租房 | 公租房 | 19156 | 384 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳市房屋建筑设计院 | 贵州省建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 贵州正业工程建设监理公司 | 2010 | 已竣工
白云区同心路廉租房 | 公租房 | 2400 | 49 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州省建筑科研设计院 | 贵州省建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 贵州正业工程建设监理公司 | 2010 | 已竣工
西瓜村廉租房 | 公租房 | 18443 | 373 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州协同建筑设计有限责任公司 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 重庆联盛监理咨询有限公司 | 2010 | 已竣工
图云关（二期）廉租房 | 公租房 | 7723 | 156 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州省建筑设计研究院 | 贵阳市第一建筑工程集团股份有限公司 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 2010 | 已竣工
乌当区幸福里保障房 | 公租房 | 28749 | 576 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2010 | 已竣工
白云沙文镇保障房 | 公租房 | 51626 | 1032 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 中国华西工程设计建设有限公司 | 贵州省建工集团第九建筑工程有限责任公司、贵州省建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 2011 | 已竣工
云岩区茶园保障房 | 公租房 | 104087 | 2046 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州正业工程技术咨询有限公司 | 中铁五局集团建设工程有限责任公司（一标段）、贵州省建工集团第九建筑工程有限责任公司（二标段） | 汕头市城市建设监理公司 | 2011 | 已竣工
云岩区杨惠保障房 | 公租房 | 161684 | 3152 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州省建筑设计研究院 | 鼎立建设集团有限公司(A标）、贵州宏科建设工程有限责任公司（B标）、中铁二局第一工程有限公司（C标） | 贵州建工监理咨询有限公司（A、B标段）、重庆林鸥监理咨询有限公司（C标段） | 2011 | 已竣工
贵阳市南明区中坝路保障性房 | 公租房 | 344771 | 7166 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州省建筑设计研究院 | 贵州省建工集团第七建筑工程有限责任公司（A标段）、中铁五局集团有限公司（B标段）、中铁二局集团第一工程有限公司（C标段）、贵阳市第一建筑工程集团股份有限公司 （D标段） | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 （A、B标段）、贵州黔水工程监理有限责任公司（C、D标段） | 2011 | 已竣工
白云区麦架保障房 | 公租房 | 51835 | 1094 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州筑城建设设计有限公司 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2011 | 已竣工
高新沙文保障房 | 公租房 | 50723 | 1060 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州省建筑设计研究院 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2011 | 已竣工
小河区翁岩（一号地块）公租房 | 公租房 | 66000 | 1220 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 贵州三维工程监理监理咨询有限公司 | 2011 | 已竣工
小河区翁岩（二号地块）公租房 | 公租房 | 48591 | 855 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州省建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2011 | 已竣工
小河区翁岩（三号地块）公租房 | 公租房 | 57117 | 960 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2011 | 已竣工
金阳窦官公租房 | 公租房 | 304847 | 5712 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中建三局第一建设工程有限公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 2011 | 已竣工
南明区红岩B地块保障房（二期） | 公租房 | 216908 | 891 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 北京蓝图工程设计有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 2011 | 已竣工
乌当区新庄保障房 | 公租房 | 162364 | 3038 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 中国华西工程设计有限公司 | 贵州省建工集团第五建筑工程有限责任公司（A标段）、中铁五局建筑工程有限责任公司（B标段）、贵州建工集团工程有限责任公司（D标段）、中铁二十五局集团有限公司（E标段） | 贵州化兴建设监理有限公司（A、B标段）、贵州正业工程建设监理公司 （C、D、E标段） | 2011 | 已竣工
花溪区上板组公租房 | 公租房 | 36228 | 608 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵州省建筑科研设计院 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | 2012 | 已竣工
白云区艳山红公租房 | 公租房 | 45699 | 858 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2012 | 已竣工
南明区食品工业园公租房 | 公租房 | 113426 | 2203 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 1标：四川君羊建设集团有限公司、2标：中铁二局集团第一建筑工程有限公司 | 泛华建设集团有限公司贵州分公司 | 2013 | 已竣工
乌当区大坡公租房 | 公租房 | 28098 | 547 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 中国华西工程设计有限公司 | 鼎立建设集团股份有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013 | 已竣工
南明区龙洞堡航空物流园公租房 | 公租房 | 39979 | 778 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 |  | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 鼎立建设集团股份有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 2012 | 已竣工
贵阳市蛮坡廉租住房项目 | 公租房 | 29250 | 612 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 | [5 empty] | 已竣工
贵阳绿苑小区廉租住房项目 | 公租房 | 5000 | 102 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 | [5 empty] | 已竣工
义信房开廉租住房 | 公租房 | 8014 | 162 | 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 | [5 empty] | 已竣工
政策法规 |  | 公示日期： 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期：
http://www.gyzfbz.net/policy.aspx
住房保障办事指南 | 公示日期：要求制定或更改后20个工作日内公开
http://www.gyzfbz.net/class-7-3.aspx
已申请保障对象名单 | 公示日期： 要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
http://www.gyzfbz.net/class-7-3.aspx
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期： 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开
http://www.gyzfbz.net/notice.aspx
待分配房源 | 房源类别 | 地址 |  | 总套数 | 套型面积
xx小区
xx花园
......
2017年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 |  | 总套数 | 套型面积
分配程序信息 | 公示日期：要求程序制定后20个工作日内公开
http://www.gyzfbz.net/class-7-3.aspx
分配过程信息 | 公示日期： 要求批次分配结束后20个工作日内公开
http://www.gyzfbz.net/class-7-3.aspx
分配结果信息 | 公示日期：要求批次分配结果确定后20个工作日内公开
http://www.gyzfbz.net/class-7-3.aspx
退出情况信息 | 公示日期：要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
http://www.gyzfbz.net/class-7-3.aspx